## 主计划
任务ID | 任务名称 | 描述 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 责任人 | 进度（%） | 状态 | 需要的配合要求和责任人 | 备注
0 | 代表履职App上线计划 |  | 2015-12-29 | 2016-03-05 | 于军 |  | 进行中
一 | 需求分析 |  | 2015-12-29 | 2015-12-31 | 于军 | 100% | 已完成
1.1 | APP功能需求 |  | 2015-12-29 | 2015-12-31 | 于军 | 100% | 已完成
二 | UI设计计划 |  | 2016-01-08 | 2016-02-05 | 张岩，于军 |  | 进行中
2.1 | 效果图设计 | 主要的UI效果图设计 | 2016-01-08 | 2016-01-15 | 张岩 | 90% | 进行中
2.1.1 | 效果图设计 | 其它效果图设计 | 2016-01-16 | 2016-01-22 | 张岩 | 0% | 未开始
2.1.2 | layout | 根据功能点制作完整流程图 | 2016-01-23 | 2016-01-27 | 张岩 | 0% | 未开始
2.1.3 | 切图 | 安卓2套，IOS2套 | 2016-01-20 | 2016-02-01 | 张岩 | 0% | 未开始
三 | 安卓开发计划 |  | 2016-01-20 | 2016-02-23 | 王冬雪，于军 | 0% | 未开始
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
3.3.2
3.4
四 | IOS开发计划 |  | 2016-01-20 | 2016-02-23 | 权成文，于军 | 0% | 未开始
4.1 | 框架搭建 | App整体框架搭建 | 2016-01-20 | 2016-01-23 | 权成文 | 0% | 未开始
4.1.1 | 界面框架搭建 | 界面框架及跳转逻辑搭建 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 权成文 | 0% | 未开始
4.1.2 | 内存模型及数据库搭建 | 内存模型设计、数据库处理设计 | 2016-01-22 | 2016-01-23 | 权成文 | 0% | 未开始
4.2 | 首页 | 首页相关开发 | 2016-01-24 | 2016-02-03 | 权成文 | 0% | 未开始
4.2.1 | 首页 | 首页界面布局开发 | 2016-01-24 | 2016-01-24 | 权成文 | 0% | 未开始
4.2.2 | 履职记录 | 履职记录相关功能开发 | 2016-01-25 | 2016-01-29 | 权成文 | 0% | 未开始
4.2.3 | 活动管理 | 活动管理相关功能开发 | 2016-01-30 | 2016-02-03 | 权成文 | 0% | 未开始
4.3 | 名片 | 名片相关开发 | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 权成文 | 0% | 未开始
4.3.1 | 名片页面 | 名片相关功能开发 | 2016-02-04 | 2016-02-05 | 权成文 | 0% | 未开始
4.4 | 签到 | 签到相关功能开发 | 2016-02-06 | 2016-02-10 | 权成文 | 0% | 未开始
4.4.1 | 签到页面 | 签到相关功能开发 | 2016-02-06 | 2016-02-09 | 权成文 | 0% | 未开始
4.4.2 | 二维码扫描 | 二维码扫描功能开发 | 2016-02-10 | 2016-02-10 | 权成文 | 0% | 未开始
4.5 | 我 | 我相关开发 | 2016-02-11 | 2016-02-16 | 权成文 | 0% | 未开始
4.5.1 | 下载二维码 | 下载二维码页面布局开发 | 2016-02-11 | 2016-02-11 | 权成文 | 0% | 未开始
4.5.2 | 修改密码 | 修改密码页面布局及功能开发 | 2016-02-11 | 2016-02-12 | 权成文 | 0% | 未开始
4.5.3 | 修改手势密码 | 修改手势密码页面布局及功能开发 | 2016-02-12 | 2016-02-13 | 权成文 | 0% | 未开始
4.5.4 | 版本升级 | 版本升级功能开发 | 2016-02-14 | 2016-02-14 | 权成文 | 0% | 未开始
4.5.6 | 意见反馈 | 意见反馈页面布局及功能开发 | 2016-02-15 | 2016-02-15 | 权成文 | 0% | 未开始
4.5.7 | 关于 | 关于页面布局开发 | 2016-02-16 | 2016-02-16 | 权成文 | 0% | 未开始
4.5.8 | 我页面 | 我页面布局开发 | 2016-02-17 | 2016-02-17 | 权成文 | 0% | 未开始
4.6 | 登录 | 登录相关开发 | 2016-02-18 | 2016-02-21 | 权成文 | 0% | 未开始
4.6.1 | 登录页面 | 登录页面布局及功能开发 | 2016-02-18 | 2016-02-19 | 权成文 | 0% | 未开始
4.6.2 | 手势登录 | 手势密码登录页面布局及功能开发 | 2016-02-20 | 2016-02-20 | 权成文 | 0% | 未开始
4.6.3 | 找回密码 | 找回密码页面布局及功能开发 | 2016-02-21 | 2016-02-21 | 权成文 | 0% | 未开始
4.7 | HTML加载 | HTML通用加载页功能开发 | 2016-02-22 | 2016-02-23 | 权成文 | 0% | 未开始
4.8 | 接口设计 | 服务器接口类设计及开发 | 2016-01-24 | 2016-02-23 | 权成文 | 0% | 未开始
五 | 接口开发计划 |  | 2016-01-19 | 2016-01-25 | 唐世华 | 0% | 未开始
5.1 | 接口方法，类型调整 | 新增接口方法，调整接口类型、调整所有接口增加参数、调整数据库对应接口方法的部分表，做好数据隔离前期准备。 | 2016-01-19 | 2016-01-25 | 唐世华
5.1.1 | 调整接口输出类型 | 将接口类型由GB2312换成UTF-8，研究转换方法和确保输入输出数据不乱码。 | 2016-01-19 | 2016-01-20 | 唐世华
5.1.2 | 增加接口参数 | 所有接口增加接口参数，用户判断用户所在的域，完成app数据隔离。做好云功能扩展准备。 | 2016-01-21 | 2016-01-22 | 唐世华
5.1.3 | 调整数据库 | 调整数据库中所有的表，增加域概念，保证数据不混淆。做好云功能扩展准备。 | 2016-01-23 | 2016-01-23 | 唐世华
5.1.4 | 新增一些接口 | 新增接口：设备型号、登录地点、appID、意见反馈等。 | 2016-01-24 | 2016-01-25 | 唐世华
六 | HTML5开发计划 |  | 2016-01-26 | 2016-02-05 | 唐世华 | 0% | 未开始
6.1 | HTML5开发 | 全面调整所有手机页面对应的html5代码，修改部分页面跳转规则，修改所有html5页面布局和操作效果。 | 2016-01-26 | 2016-02-05 | 唐世华，刘华立
6.1.1 | 页面前台研发 | 根据ＵＩ、ＵＥ效果研发html5格式对应的前台编码，编写新的CSS样式，选用服务器控件，控件样式调整。 | 2016-01-26 | 2016-01-27 | 唐世华，刘华立
6.1.2 | 页面对应后台代码研发 | 根据ＵＩ、ＵＥ效果研发html5格式对应的后台编码，编写新的CSS样式。服务器控件方便研发。 | 2016-01-28 | 2016-01-29 | 唐世华，刘华立
6.1.3 | 批量编写前后台代码 | 对所有的安卓客户端app对应的html5页面进行编程开发 | 2016-01-30 | 2016-02-05 | 唐世华，刘华立
七 | 测试计划 |  | 2016-02-23 | 2016-03-04 | 于军 | 0% | 未开始
7.1.1 | 集成测试（第一轮） |  | 2016-02-23 | 2016-03-04 | 于军 |  | 未开始
7.1.2 | 集成测试（第二轮） |  | 2016-03-05 | 2016-03-09 | 于军 |  | 未开始
八 | 上线计划 |  |  |  | 于军 |  | 未开始
8.1.1 | 安卓App上线 | 上线至服务器 | 2016-03-09 | 2016-03-10 | 于军 |  | 未开始